## Eval system V2
Task | Week1 | [6 empty] | Week2 | [6 empty] | Week3 | [6 empty] | Week4 | [6 empty] | Week5 | [6 empty] | Week6 | [6 empty] | Week7 | [6 empty] | Week8 | [6 empty] | Week9 | [6 empty] | Week10
 | time axis 2026-01-18 to 2026-03-28
พัฒนาพื้นฐานระบบและโครงสร้างสถาปัตยกรรม - Backend Foundation (API) - Frontend Base - Database Schema - security | bar: 2026-01-19 to 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-28
การจัดการฮาร์ดแวร์และ Core Logic - พอร์ต Logic การแปลง VCD จาก V1 ให้ทำงานบน ARM ได้โดยตรง (ปรับปรุง logic ให้ใช้งานกับ FPGA) - Board Management: พัฒนา API สำหรับค้นหาและตรวจสอบสถานะบอร์ด Zybo (Health Check) - Basic Upload | bar: 2026-01-28 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-06
ระบบคิวงานและการควบคุมการแจกจ่ายงาน - Job Queue - Zybo monitoring | bar: 2026-02-09 to 2026-02-13; 2026-02-16 to 2026-02-20
การแสดงผลข้อมูลและ Waveform Viewer - Result Persistence: ระบบจัดเก็บข้อมูล Logic Transition ลงในฐานข้อมูล - Waveform Viewer: พัฒนา UI Component สำหรับแสดงกราฟสัญญาณดิจิทัล - Data Export: ฟังก์ชันดาวน์โหลดผลงานในรูปแบบ CSV หรือ VCD | bar: 2026-02-23 to 2026-02-27; 2026-03-02 to 2026-03-06
ทดสอบและปรับแก้ | bar: 2026-03-09 to 2026-03-13