## Eval system V2
Task | Week1 | [6 empty] | Week2 | [6 empty] | Week3 | [6 empty] | Week4 | [6 empty] | Week5 | [6 empty] | Week6 | [6 empty] | Week7 | [6 empty] | Week8 | [6 empty] | Week9 | [6 empty] | Week10
 | time axis 2026-01-18 to 2026-03-28
พัฒนาพื้นฐานระบบและโครงสร้างสถาปัตยกรรม - Backend Foundation (API) - Frontend Base - Database Schema - security | bar: 2026-01-19 to 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-28
การจัดการฮาร์ดแวร์และ Core Logic - พอร์ต Logic การแปลง VCD จาก V1 ให้ทำงานบน ARM ได้โดยตรง (ปรับปรุง logic ให้ใช้งานกับ FPGA) - Board Management: พัฒนา API สำหรับค้นหาและตรวจสอบสถานะบอร์ด Zybo (Health Check) - Basic Upload | bar: 2026-01-28 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-06
ระบบคิวงานและการควบคุมการแจกจ่ายงาน - Job Queue - Zybo monitoring | bar: 2026-02-09 to 2026-02-13; 2026-02-16 to 2026-02-20
การแสดงผลข้อมูลและ Waveform Viewer - Result Persistence: ระบบจัดเก็บข้อมูล Logic Transition ลงในฐานข้อมูล - Waveform Viewer: พัฒนา UI Component สำหรับแสดงกราฟสัญญาณดิจิทัล - Data Export: ฟังก์ชันดาวน์โหลดผลงานในรูปแบบ CSV หรือ VCD | bar: 2026-02-23 to 2026-02-27; 2026-03-02 to 2026-03-06
ทดสอบและปรับแก้ | bar: 2026-03-09 to 2026-03-13

## Feature list
Feature |  | รายละเอียด
Core Services | RESTful API Gateway | ช่องทางสื่อสารหลักระหว่าง UI และ การถ่ายโอนไฟล์ VCD, EROM,ULP และรับส่งข้อความระหว่าง Test Unit
| Job Queue Manager | จัดการคิวงานพร้อมเก็บสถานะลง Database
| System Health Monitoring | ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง ARM, สถานะการเชื่อมต่อ , การใช้งานพื้นที่ในการจัดเก็บ
| Security | - HTTPS, โปรโตคอลระหว่าง server กับ ARM ต้องเข้ารหัส - ตรวจสอบไฟล์ที่เข้ามาในระบบ
| ฐานข้อมูลหลัก | เก็บข้อมูล
| Backup ข้อมูล | จำเป็นต้องมีการ Backup ข้อมูลและ database
| Logging & Audit Trail | บันทึก Activity ทุกอย่างในระบบ (ใครทำอะไร เมื่อไหร่) สำหรับการ Traceability
ARM / Hardware Services | On-Device VCD Converter | ปรับปรุง VCD to protocol จากเวอร์ชั่น 1 ไปเป็นเวอร์ชั่น2
| Module check | ตรวจสอบโมดูลเสริมอื่น LF, PWR
| ฐานข้อมูลชั่วคราว | เก็บข้อมูลชั่วคราวในกรณีทำงาน standalone
| Programmer | Flash ERROM , ULP
UX/UI | Dashboard | ภาพรวมของระบบ สถานะการเชื่อมต่อ Test unit ในระบบ ความคืบหน้าของงาน Notification / Alert
| File management | - อัพโหลดไฟล์ VCD, EROM, ULP (Drag and Drop) - สามารถ ลบ, แก้ไขภายหลังได้
| Create Job | - สร้าง Job สำหรับเตรียม test case - single run / batch run - แก้ไข และลบ
| job assignment | - นำ job มามอบหมายงานในแต่ละ Test Unit ให้เหมาะกับ test case (สามารถเลือก auto loader, manual) - แก้ไข และลบ
| Result monitoring | - สามารถเลือก Job ที่ต้องการ monitoring -แสดงผลลัพธ์ของ test case (PASS/FAIL) -Preview waveform (optional) - download file
| Board manament | - Remote SSH เข้าไปแต่ละ Test Unit - สามารถเพิ่ม ลบ Test Unitได้ - สามารถสั่ง Reboot test unit ได้